## รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน
| เริ่มสัญญา | 2025-07-23 | สิ้นสุดสัญญา | 2026-07-23 | ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน |  |  |  | สถานะตรวจสอบเอกสาร
ลำดับ | งวดการจ่ายเงิน | คิดเป็นร้อยละ | รายละเอียดงาน |  |  | จำนวนวันตามงวดงาน | วันที่สิ้นสุดตามงวดงาน | เอกสารที่ส่งมอบ | วันที่ส่งเอกสาร | สถานะ | วันที่อนุมัติ
จ่ายเงินล่วงหน้า 15%
| เงินล่วงหน้า | 15% | 1) ลงนามสัญญา |  |  | 30 วัน | 2025-08-22
|  |  | 2) นำส่งหลักประกันเงินล่วงหน้า หนังสือค้ำประกันของธนาคาร |  |  | 30 วัน | 2025-08-22 | 1.1 หนังสือหลักค้ำประกันของธนาคาร
จ่ายเงินงวดที่ 1 ข้อ6.1 การดำเนินงานติดตั้ง | [5 empty] | ภายในระยะเวลา 30 วัน
1 | 1 | 10% | 6.1) ดำเนินการวิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามบัญชีรายชื่อเป้าหมาย |  |  | 90 วัน | 2025-10-21 | 1.1 นำส่งผลรายงานการสำรวจและแบบการติดตั้ง
จ่ายเงินงวดที่ 2 | [5 empty] | 210 วัน | 2026-02-18
2 | 2 | 35% | 6.2) ดำเนินการติดตั้งเสาสื่อสาร ณ ที่ทำการปกครองหรือพื้นที่เป้าหมาย เสาความสูง 60 เมตร (8 ต้น) |  |  |  |  | 1.1 นำส่งผลรายงานการติดตั้งเสาสื่อสารและติดตั้งชุดอุปกรณ์ | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  |  | 6.3) ดำเนินการขยาย Capacity ของ BSSC และติดตั้งชุดระบบบริหารจัดการ SD-WAN, ชุดสั่งการ Dispatcher Console |  |  |  |  | 1.2 นำส่งแบบการติดตั้งเสาสื่อสารและติดตั้งชุดอุปกรณ์
จ่ายเงินงวดที่ 3 | [5 empty] | ภายในระยะเวลา 300 วัน | 2026-05-19
3 | 3 | 30% | 6.4) ดำเนินการติดตั้งเสาสื่อสาร ณ ที่ทำการปกครองหรือพื้นที่เป้าหมาย เสาความสูง 60 เมตร (8 ต้น) |  |  |  |  | 1.1 นำส่งผลรายงานการติดตั้งเสาสื่อสารและติดตั้งชุดอุปกรณ์
|  |  | 6.5) ดำเนินการติดตั้งเสาสื่อสารทำหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณ ณ พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร (181 ต้น) |  |  |  |  | 1.2 นำส่งแบบการติดตั้งเสาสื่อสารและติดตั้งชุดอุปกรณ์
จ่ายเงินงวดที่ 4 | [5 empty] | ภายในระยะเวลา 365วัน | 2026-07-23 | 1.1 รายงานผลการเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายระบบสื่อสาร
4 | 4 | 10% | 6.8) ทำการเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Digital Trunked Radio ของกรมการปกครองและอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  | 1.2 รายงานผลทดสอบการใช้งานผ่านโครงข่ายระบบสื่อสาร
|  |  | 6.9) ทดสอบการใช้งานผ่านโครงข่ายระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Digital Trunked Radio ของกรมการปกครอง |  |  |  |  | 1.3 รายงานผลการฝึกอบรม 3 หลักสูตร
|  |  | - ทดสอบเครื่องวิทยุชนิดประจำที่ สามารถรับสัญญาณแม่ข่ายได้ |  |  |  |  | 1.4 รายงานบัญชีรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดของโครงการ
- ทดสอบเครื่องวิทยุชนิดประจำที่ สามารถเรียกเครื่องวิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ สถานีอื่นๆ ได้ที่อยู่ภายใต้พื้นที่สถานีแม่ข่ายเดียวกัน
- ทดสอบเครื่องวิทยุชนิดประจำที่ สามารถเรียกเครื่องวิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ สถานีอื่นๆ ได้ที่อยู่นอกพื้นที่สถานีแม่ข่าย แต่อยู่ภายใต้โครงข่ายระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจฯ
6.10) จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบและสรุปผลการดำเนินการ เป็นการฝึกอบรมใหเจ้าหน้าที่ในขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ
6.11) จัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เสนอในโครงการฯ โดยจัดทำเอกสารรายงาน (Hard Copy) จำนวน 7 ชุด และสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) จำนวน 7 ชุด